Постановление Правительства Новосибирской области от 23.12.2024 N 601-п (ред. от 25.03.2025) "О Плане мероприятий ("дорожной карте") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Новосибирской области в 2025 году"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.11.2025

# ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2024 г. N 601-п

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") ПО СОЗДАНИЮ

СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ,

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 25.03.2025 N 120-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Во исполнение плана мероприятий по реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Новосибирской области в 2025 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Хальзова К.В.

Губернатор Новосибирской области

А.А.ТРАВНИКОВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 23.12.2024 N 601-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ,

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 25.03.2025 N 120-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Новосибирской области в 2025 году | министерство труда и социального развития Новосибирской области | постановление Правительства Новосибирской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 2 | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2025 году | министерство труда и социального развития Новосибирской области | постановление Правительства Новосибирской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 3 | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | актуализация (в случае необходимости) распоряжения Правительства Новосибирской области, протоколы заседаний | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4 | Утверждение регламента межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода при реализации системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области | постановление Правительства Новосибирской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| (п. 4 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 25.03.2025 N 120-п) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание и обеспечение функционирования модуля "Система долговременного ухода" (далее - модуль "СДУ") на базе государственной информационной системы Новосибирской области "Территориальная информационная система "Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области" (далее - ТИС СПГ) и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | министерство труда и социального развития Новосибирской области | введен в эксплуатацию и функционирует модуль "СДУ" на базе ТИС СПГ и СМЭВ, обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 6 | Утверждение показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | постановление Правительства Новосибирской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 7 | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Новосибирской области, за 2024 год | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | - | 01.03.2025 | 31.03.2025 | - | - |
| 8 | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Новосибирской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 8.1 | Среднемесячная численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2024 году - 17 306 человек | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 8.2 | Среднесписочная численность социальных работников в Новосибирской области в 2024 году - 1 546,2 человек | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 8.3 | Объем финансового обеспечения (плановый) предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2024 году - 1 499 000 тыс. рублей | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 8.4 | Среднемесячная численность (ожидаемый прогноз) получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2025 году - 17 400 человек | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | - | - | - | - |
| 8.5 | Среднесписочная численность (ожидаемый прогноз) социальных работников в Новосибирской области по состоянию на конец 2025 года - 1 546,2 человек | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | - | - | - | - |
| 8.6 | Объем финансового обеспечения (ожидаемый прогноз) предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2025 году - 1 748 000 тыс. рублей | министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | - | - | - | - |
| ## II. Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Функционирование регионального координационного центра (далее - РКЦ) на базе государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области "Новосибирский областной геронтологический центр" (далее - геронтологический центр) | министерство труда и социального развития Новосибирской области | РКЦ функционирует на базе геронтологического центра, 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Северная, д. 3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 10 | Организация работы специалистов в РКЦ | министерство труда и социального развития Новосибирской области | в штатном расписании РКЦ, являющегося структурным подразделением геронтологического центра, 2 штатные единицы специалистов по социальной работе и 1 штатная единица руководителя РКЦ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 11 | Функционирование территориальных координационных центров (далее - ТКЦ) на базе администраций муниципальных образований Новосибирской области | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления | функционируют 41 ТКЦ на базе администраций муниципальных образований Новосибирской области (приложение N 1 к Плану мероприятий ("дорожной карте") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Новосибирской области в 2025 году (далее - План мероприятий ("дорожная карта") | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 12 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления | в составе ТКЦ 148 специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 13 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее - ТСР) на базе организаций социального обслуживания | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР (приложение N 2 к Плану мероприятий ("дорожной карте") | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 14 | Функционирование "школ ухода" на базе организаций социального обслуживания | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют "школы ухода" (приложение N 3 к Плану мероприятий ("дорожной карте") | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| ## III. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторов ухода и работников РКЦ и ТКЦ (специалистов по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания, геронтологический центр | подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 16 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | подобраны помощники по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 17 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания, геронтологический центр | организовано обучение не менее 50 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 18 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе "Помощник по уходу" | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | организовано обучение не менее 50 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности "Помощник по уходу" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | собственные средства организаций | - |
| 19 | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе "Организатор ухода" | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Организовано обучение не менее 10 организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | собственные средства организаций | - |
| ## IV. Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - муниципальных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | перечень муниципальных поставщиков социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода (приложение N 4 к Плану мероприятий ("дорожной карте") | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 21 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | перечень муниципальных поставщиков социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода (приложение N 4 к Плану мероприятий ("дорожной карте") с указанием количества штатных единиц организаторов ухода (всего и с разбивкой по организациям) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 22 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | Трудоустроено в организации социального обслуживания не менее 500 помощников по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 23 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в Новосибирской области | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания, государственные стационарные учреждения социального обслуживания | численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 2 633 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 1 355 человек - 2 уровня нуждаемости; 1 272 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 406 692,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 390 419,50 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 16 272,50 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 23.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, муниципальными поставщиками социальных услуг | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 32 037,35 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 30 755,86 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 1 281,49 |
| 23.1.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | всего | 2 709,33 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 600,95 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 108,37 |
| 23.1.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | всего | 2 463,02 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 364,50 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 98,52 |
| 23.1.3 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | всего | 2 709,33 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 600,95 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 108,37 |
| 23.1.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | всего | 2 647,75 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 541,84 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 105,91 |
| 23.1.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 31.05.2025 | всего | 2 709,33 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 600,95 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 108,37 |
| 23.1.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | всего | 2 647,75 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 541,84 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 105,91 |
| 23.1.7 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | всего | 2 709,33 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 600,95 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 108,37 |
| 23.1.8 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | всего | 2 709,33 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 600,95 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 108,37 |
| 23.1.9 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | всего | 2 647,75 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 541,84 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 105,91 |
| 23.1.10 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | всего | 2 709,33 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 600,95 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 108,37 |
| 23.1.11 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | всего | 2 665,79 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 559,16 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 106,63 |
| 23.1.12 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2025 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 62 человека, из них: 6 человек - 1 уровня нуждаемости; 32 человека - 2 уровня нуждаемости; 24 человека - 3 уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | всего | 2 709,33 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 600,95 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 108,37 |
| 23.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу на дому в рамках системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги по уходу на дому в рамках системы долговременного ухода, 692 человека, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 135 человек - 2 уровня нуждаемости; 557 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 374 654,65 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 359 663,64 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 14 991,01 |
| 23.3 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, в рамках системы долговременного ухода в стационарной форме социального обслуживания | министерство труда и социального развития Новосибирской области, государственные стационарные учреждения социального обслуживания | численность граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода в стационарной форме социального обслуживания, 1 879 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 1 188 человек - 2 уровня нуждаемости; 691 человек - 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 24 | Определение перечня стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Новосибирской области | перечень стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода (приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 940н "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений") (приложение N 5 к Плану мероприятий ("дорожной карте") | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| Итого |  |  |  |  |  | всего | 406 692,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 390 419,50 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области (в рамках софинансирования) | 16 272,50 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |

## Приложение N 1

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе, в Новосибирской

области в 2025 году

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, на базе которых организованы

территориальные координационные центры

| N п/п | Наименование организации, на базе которой организован территориальный координационный центр | Адрес организации, на базе которой организован территориальный координационный центр | Количество экспертов по оценке нуждаемости, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдел социальной защиты населения и трудовых отношений администрации Баганского района Новосибирской области | 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д. 20 | 4 |
| 2 | Отдел социальной защиты населения администрации Барабинского района Новосибирской области | 632338, Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, ул. Островского, д. 8 | 2 |
| 3 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Болотнинского района Новосибирской области | 633340, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Ленина, д. 19 | 4 |
| 4 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Венгеровского района Новосибирской области | 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Ленина, д. 68 | 2 |
| 5 | Отдел социальной защиты населения администрации Доволенского района Новосибирской области | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Ленина д. 86 | 3 |
| 6 | Отдел организации социального обслуживания администрации Здвинского района Новосибирской области | 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, д. 41 | 8 |
| 7 | Отдел социального обслуживания населения администрации Искитимского района Новосибирской области | 633209, Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 57а | 14 |
| 8 | Отдел социального обслуживания населения администрации Карасукского района Новосибирской области | 632868, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. С. Лазо, д. 1 | 3 |
| 9 | Отдел социального обслуживания населения администрации Каргатского района Новосибирской области | 632402, Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Ленина, д. 4 | 3 |
| 10 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Колыванского района Новосибирской области | 633162, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. М. Горького, д. 49 | 3 |
| 11 | Отдел по организации социального обслуживания администрация Коченевского района Новосибирской области | 632640, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Советская, д. 32 | 3 |
| 12 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Кочковского района Новосибирской области | 632491, Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки, ул. Революционная, д. 11 | 8 |
| 13 | Отдел социального обслуживания населения администрации Краснозерского района Новосибирской области | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Чкалова, д. 5 | 5 |
| 14 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области | 632383, Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, квартал 7, д. 15 | 4 |
| 15 | Отдел социальной защиты населения администрации Купинского района Новосибирской области | 632735, Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Маяковского, д. 2 | 4 |
| 16 | Отдел социальной защиты населения администрации Кыштовского района Новосибирской области | 632270, Новосибирская область, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Садовая, д. 4 | 3 |
| 17 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Маслянинского района Новосибирской области | 633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 1а | 2 |
| 18 | Отдел социального обслуживания населения администрации Северного района Новосибирской области | 632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Ленина, д. 14 | 4 |
| 19 | Отдел организации социального обслуживания населения Татарского района Новосибирской области | 632122, Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, д. 56 | 3 |
| 20 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Убинского района Новосибирской области | 632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинское, пл. 50 лет Октября, д. 4 | 4 |
| 21 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Усть-Таркского района Новосибирской области | 632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, д. 1 | 3 |
| 22 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Чановского района Новосибирской области | 632201, Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны, ул. Советская, д. 118 | 10 |
| 23 | Отдел социального обслуживания населения администрации Черепановского района Новосибирской области | 633520, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Кирова, д. 1б | 3 |
| 24 | Отдел социальной защиты населения администрации Чистоозерного района Новосибирской области | 632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. Победы, д. 9 | 5 |
| 25 | Отдел организации социального обслуживания администрации Чулымского района Новосибирской области | 632551, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Чулымская, д. 43 | 3 |
| 26 | Отдел социального обслуживания населения администрации города Искитима Новосибирской области | 633209, Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, ул. Радиаторная, д. 27 | 2 |
| 27 | Отдел организации социального обслуживания администрации Мошковского района Новосибирской области | 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Советская, д. 9 | 6 |
| 28 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Ордынского района Новосибирской области | 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, д. 36а | 4 |
| 29 | Отдел организации социального обслуживания населения администрации Сузунского района Новосибирской области | 633623, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 71 | 2 |
| 30 | Отдел труда и социального обслуживания администрации города Оби Новосибирской области | 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, д. 12 | 2 |
| 31 | Отдел социального обслуживания населения администрации Новосибирского района Новосибирской области | 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, зд. 71 | 2 |
| 32 | Отдел социальной защиты населения администрации Тогучинского района Новосибирской области | 633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Садовая, д. 9 | 3 |
| 33 | Отдел социального обслуживания населения администрации города Бердска | 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Кирова, д. 2/1 | 2 |
| 34 | Отдел социальной поддержки населения администрации центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 57 | 2 |
| 35 | Отдел социальной поддержки населения администрации Калининского района города Новосибирска | 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 14/3 | 2 |
| 36 | Отдел социальной поддержки населения администрации Дзержинского района города Новосибирска | 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 16 | 2 |
| 37 | Отдел социальной поддержки населения администрации Октябрьского района города Новосибирска | 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 33 | 2 |
| 38 | Отдел социальной поддержки населения администрации Первомайского района города Новосибирска | 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, д. 7 | 2 |
| 39 | Отдел социальной поддержки населения администрации Советского района города Новосибирска | 630090, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, д. 14 | 2 |
| 40 | Отдел социальной поддержки населения администрации Кировского района города Новосибирска | 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 18 | 2 |
| 41 | Отдел социальной поддержки населения администрации Ленинского района города Новосибирска | 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 6а | 2 |

## Приложение N 2

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе, в Новосибирской

области в 2025 году

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций социального обслуживания, на базе которых

функционируют пункты проката технических

средств реабилитации

| N п/п | Наименование учреждения социального обслуживания | Адрес учреждения социального обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района" | 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д. 20 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области" | 632334, Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 149а |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской области" | 633344, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Советская, д. 2 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского района" | 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Ленина, д. 80 |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Доволенского района Новосибирской области" | 632451, Новосибирская область, Доволенский район, с. Комарье, ул. Центральная, д. 28 |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Здвинского района" | 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. М. Горького, д. 51 |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Вера" Искитимского района Новосибирской области" | 633209, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Кольцевая, д. 10 |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Карасукского района Новосибирской области" | 632868, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Целинная, д. 4 |
| 9 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района" | 632402, Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Транспортная, д. 14 |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Колыванского района" | 633162, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Горького, д. 49 |
| 11 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Коченевского района Новосибирской области" | 632640, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Советская, д. 32 |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение Кочковского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 632491, Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки, ул. Коммунальная, д. 4 |
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждение Краснозерского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Ленина, д. 20а |
| 14 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Куйбышевского района | 632383, Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, квартал 7, д. 15 |
| 15 | Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Купинского района" | 632735, Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Маяковского, д. 2 |
| 16 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кыштовского района Новосибирской области" | 632270, Новосибирская область, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Ленина, д. 49 |
| 17 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области" | 633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Парковая, д. 106 |
| 18 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Мошковского района Новосибирской области" | 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Пушкина, д. 7а |
| 19 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Добрыня" | 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. С-200, д. 5/1 |
| 20 | Муниципальное казенное учреждение Ордынского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, д. 57 |
| 21 | Муниципальное казенное учреждение Северного района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района" | 632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Чкалова, д. 13а |
| 22 | Муниципальное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Сузунского района "Дом милосердия" | 633623, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Калинина, д. 100 |
| 23 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов" Татарского района Новосибирской области | 632122, Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Садовая, зд. 107е |
| 24 | Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Комсомольская, д. 1 |
| 25 | Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания населения" Убинского района Новосибирской области | 632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинское, пл. 50 лет Октября, д. 5 |
| 26 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Усть-Таркского района Новосибирской области | 632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Иванова, д. 7 |
| 27 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Чановского района Новосибирской области" | 632200, Новосибирская область, Чановский район, с. Блюдчанское, ул. Зеленая, д. 5 |
| 28 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Черепановского района Новосибирской области" | 633522, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Республиканская, д. 39 |
| 29 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Чистоозерного района Новосибирской области | 632721, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. Яковлева, д. 58 |
| 30 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Чулымского района Новосибирской области" | 632551, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Октябрьская, д. 4 |
| 31 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Искитима Новосибирской области | 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Радиаторная, д. 27 |
| 32 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби "Забота" | 633101, Новосибирская область, г. Обь, ул. Чкалова, д. 40 |
| 33 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Юнона" | 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Кирова, д. 2/1 |
| 34 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 14/3 |
| 35 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания населения Дзержинского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630051, г. Новосибирск, ул. Европейская, д. 1а |
| 36 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 59 |
| 37 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630078, г. Новосибирск ул. Котовского, д. 1 |
| 38 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 98 |
| 39 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630046, г. Новосибирск, ул. Шмидта, д. 6/1 |
| 40 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630055, г. Новосибирск, ул. Иванова, д. 11а |
| 41 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 16 |
| 42 | Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Дом ветеранов Новосибирской области" | 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 91 |
| 43 | Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов" | 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 100 |
| 44 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Новосибирский областной геронтологический центр" | 630047, г. Новосибирск, ул. Северная, д. 3 |
| 45 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Новосибирский дом ветеранов" | 630123, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98 |
| 46 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда" | 630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 31/1 |
| 47 | Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области "Областной Дом милосердия" | 630096, г. Новосибирск, ул. 2-й Порядковый переулок, д. 10а |
| 48 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина" | 633001, Новосибирская область, г. Бердск, территория БПВТ им. Калинина, здание 1 |
| 49 | Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 632552, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Семафорная, д. 1а |
| 50 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Болотнинский психоневрологический интернат" | 633343, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Промышленная, д. 37 |
| 51 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Завьяловский психоневрологический интернат" | 633243, Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, пер. Лесной, д. 13 |
| 52 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат" | 630530, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Калинина, д. 25 |
| 53 | Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Обской психоневрологический интернат" | 633100, Новосибирская область, г. Обь, ул. Толстого, д. 66 |
| 54 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Тогучинский психоневрологический интернат" | 633453, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Линейная, д. 18 |

## Приложение N 3

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе, в Новосибирской

области в 2025 году

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций социального обслуживания, на

базе которых функционируют "школы ухода"

| N п/п | Наименование учреждения социального обслуживания | Адрес учреждения социального обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов" | 630048, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 100 |
| 2 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Новосибирский дом ветеранов" | 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98 |
| 3 | Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области "Областной Дом милосердия" | 630096, Новосибирская область, г. Новосибирск, 2-й Порядковый переулок, д. 10а |
| 4 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Новосибирский областной геронтологический центр" | 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Северная, д. 3 |
| 5 | Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 632552, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Семафорная, д. 1а |
| 6 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Болотнинский психоневрологический интернат" | 633343, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Промышленная, д. 37 |
| 7 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Завьяловский психоневрологический интернат" | 633243, Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, пер. Лесной, д. 13 |
| 8 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат" | 630530, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Калинина, д. 25 |
| 9 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Успенский психоневрологический интернат" | 633146, Новосибирская область, Мошковский район, с. Успенка, ул. Поросская, д. 1 |
| 10 | Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Обской психоневрологический интернат" | 633100, Новосибирская область, г. Обь, ул. Толстого, д. 66 |
| 11 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда" | 630389, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 31/1 |
| 12 | Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Дом ветеранов Новосибирской области" | 630099 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 91 |
| 13 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Тогучинский психоневрологический интернат" | 633453, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Линейная, д. 18 |
| 14 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина" | 633001, Новосибирская область, г. Бердск, территория БПВТ им Калинина |
| 15 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района" | 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д. 36 |
| 16 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области" | 632334, Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 149а |
| 17 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской области" | 633340, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Советская, д. 2 |
| 18 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского района" | 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Ленина, д. 80 |
| 19 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Доволенского района Новосибирской области" | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Ленина, д. 86 |
| 20 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Здвинского района" | 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. М. Горького, д. 51 |
| 21 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Вера" Искитимского района Новосибирской области" | 633209, Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 57а |
| 22 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Карасукского района Новосибирской области" | 632868, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. С. Лазо, д. 1 |
| 23 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района" | 632402, Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Транспортная, д. 14 |
| 24 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Колыванского района" | 633162, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Максима Горького, д. 49 |
| 25 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Коченевского района Новосибирской области" | 632640, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Советская, д. 32 |
| 26 | Муниципальное бюджетное учреждение Кочковского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 632491, Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки, ул. Коммунальная, д. 4 |
| 27 | Муниципальное бюджетное учреждение Краснозерского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Ленина, д. 20а |
| 28 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Куйбышевского района | 632383, Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, кв-л 7-й, д. 15 |
| 29 | Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Купинского района" | 632735, Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Маяковского, д. 2 |
| 30 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кыштовского района Новосибирской области" | 632270, Новосибирская область, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Ленина, д. 49 |
| 31 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области" | 633561, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Парковая, д. 106 |
| 32 | Муниципальное бюджетное учреждение Мошковского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Пушкина, д. 7а |
| 33 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Добрыня" | 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. С-200, зд. 5/1 |
| 34 | Муниципальное казенное учреждение Ордынского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, д. 36а |
| 35 | Муниципальное казенное учреждение Северного района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района" | 632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Чкалова, д. 13а |
| 36 | Муниципальное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Сузунского района "Дом милосердия" | 633623, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Калинина, д. 100 |
| 37 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов" Татарского района Новосибирской области | 632122, Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Садовая, зд. 107е |
| 38 | Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Комсомольская, д. 1 |
| 39 | Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания населения" Убинского района Новосибирской области | 632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинка, пл. 50 лет Октября, д. 5 |
| 40 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Усть-Таркского района Новосибирской области | 632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Иванова, д. 7 |
| 41 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Чановского района Новосибирской области" | 632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Чехова, д. 11 |
| 42 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Черепановского района Новосибирской области" | 633520, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Кирова, д. 1б |
| 43 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Чистоозерного района Новосибирской области | 632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. Яковлева, д. 58 |
| 44 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Чулымского района Новосибирской области" | 632551, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Октябрьская, д. 4 |
| 45 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Юнона" | 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Кирова, д. 2/1 |
| 46 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Искитима Новосибирской области | 633209, Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, ул. Радиаторная, д. 27 |
| 47 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби "Забота" | 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Чкалова, д. 40 |
| 48 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания Калининского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630075, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 14/3 |
| 49 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания Кировского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 59 |
| 50 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания Ленинского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630078, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 1 |
| 51 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания Советского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Иванова, д. 11а |
| 52 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания Октябрьского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 98 |
| 53 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания Первомайского района" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630068, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 4-й Пятилетки, д. 28а |
| 54 | Филиал "Комплексный центр социального обслуживания Центрального округа" муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 6 |

## Приложение N 4

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе, в Новосибирской

области в 2025 году

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных поставщиков социальных услуг по уходу,

включенных в социальный пакет долговременного ухода

| N п/п | Наименование учреждения социального обслуживания | Адрес учреждения социального обслуживания | Количество организаторов ухода, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района" | 632770, Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, д. 36 | 1 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области" | 632334, Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 149а | 1 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской области" | 633340, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Советская, д. 2 | 4 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского района" | 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Ленина, д. 80 | 1 |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Доволенского района Новосибирской области" | 632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Ленина, д. 86 | 1 |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Здвинского района" | 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. М. Горького, д. 51 | 1 |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Вера" Искитимского района Новосибирской области" | 633209, Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 57а | 3 |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Карасукского района Новосибирской области" | 632868, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. С. Лазо, д. 1 | 2 |
| 9 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района" | 632402, Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Транспортная, д. 14 | 1 |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Колыванского района" | 633162, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. М. Горького, д. 49 | 2 |
| 11 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Коченевского района Новосибирской области" | 632640, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Советская, д. 32 | 1 |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение Кочковского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 632491, Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки, ул. Коммунальная, д. 4 | 1 |
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждения Краснозерского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Ленина, д. 20а | 2 |
| 14 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Куйбышевского района | 632383, Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, кв-л 7-й, д. 15 | 1 |
| 15 | Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Купинского района" | 632735, Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Маяковского, д. 2 | 1 |
| 16 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кыштовского района Новосибирской области" | 632270, Новосибирская область, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Ленина, д. 49 | 1 |
| 17 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области" | 633561, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Парковая, д. 106 | 1 |
| 18 | Муниципальное бюджетное учреждение Мошковского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Пушкина, д. 7а | 1 |
| 19 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Добрыня" | 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. С-200, зд. 5/1 | 1 |
| 20 | Муниципальное казенное учреждение Ордынского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, д. 36а | 3 |
| 21 | Муниципальное казенное учреждение Северного района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района" | 632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Чкалова, д. 13а | 1 |
| 22 | Муниципальное казенное учреждение Сузунского района "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 633623, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 27 | 1 |
| 23 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов" Татарского района Новосибирской области | 632122, Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Садовая, зд. 107е | 1 |
| 24 | Муниципальное бюджетное учреждение Тогучинского района "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Комсомольская, д. 1 | 1 |
| 25 | Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания населения" Убинского района Новосибирской области | 632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинка, пл. 50 лет Октября, д. 5 | 2 |
| 26 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Усть-Таркского района Новосибирской области | 632160, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка, ул. Иванова, 7 | 1 |
| 27 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Чановского района Новосибирской области" | 632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Чехова, д. 11 | 1 |
| 28 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Черепановского района Новосибирской области" | 633520, Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Кирова, д. 1б | 1 |
| 29 | Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Чистоозерного района Новосибирской области | 632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. Яковлева, д. 58 | 1 |
| 30 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Чулымского района Новосибирской области" | 632551, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Октябрьская, д. 4 | 2 |
| 31 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Бердска" | 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Кирова, д. 2/1 | 3 |
| 32 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Искитима Новосибирской области | 633209, Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, ул. Радиаторная, д. 27 | 1 |
| 33 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби "Забота" | 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Чкалова, д. 40 | 2 |
| 34 | Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Городской комплексный центр социального обслуживания населения" | 630099 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 6 | 8 |
| Всего: |  |  | 56 |

## Приложение N 5

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе, в Новосибирской

области в 2025 году

ПЕРЕЧЕНЬ

стационарных организаций социального обслуживания, в которых

гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные

услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода

| N п/п | Наименование учреждения социального обслуживания | Адрес учреждения социального обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Новосибирский дом ветеранов" | 630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98 |
| 2 | Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области "Областной Дом милосердия" | 630096, Новосибирская область, г. Новосибирск, 2-й Порядковый переулок, д. 10а |
| 3 | Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 632552, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Семафорная, д. 1а |
| 4 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина" | 633001, Новосибирская область, г. Бердск, территория БПВТ им. Калинина, здание 1 |
| 5 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Болотнинский психоневрологический интернат" | 633343, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Промышленная, д. 37 |
| 6 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Завьяловский психоневрологический интернат" | 633243, Новосибирская область, Искитимский район, с. Завьялово, пер. Лесной, д. 13 |
| 7 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Каменский психоневрологический интернат" | 630530, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Калинина, д. 25 |
| 8 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Успенский психоневрологический интернат" | 633146, Новосибирская область, Мошковский район, с. Успенка, ул. Поросская, д. 1 |
| 9 | Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Обской психоневрологический интернат" | 633100, Новосибирская область, г. Обь, ул. Толстого, д. 66 |
| 10 | Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Тогучинский психоневрологический интернат" | 633453, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Линейная, д. 18 |